## Slide 1
一种基于STM32和Android的
智能开门系统
2015级电子科学与技术(卓越班)
项目成员：陈艺荣、周泽鑫、何晨晖、吴子莹、陈靖康
指导老师：徐向民、舒琳

## Slide 2
项目概况
进展成果
进度对比
困难及对策
目录
1
后续计划
经费使用
2
3
4
5
6

## Slide 3: 项目概况
研发一种安全而且便宜的智能锁对推广智能锁，促进家居智能化，具有重要的意义。以往的智能锁解决方案大都是摒弃传统门锁。在使用智能锁的时候需要拆除现有的门锁，操作麻烦，使得智能锁迟迟不能普及。基于现有机械锁存在的问题以及蓝牙通信技术具有的优势，本项目提出一种基于STM32和Android的智能开门系统，利用现有机械锁与连接在机械锁上的电磁推拉式长行程装置，通过蓝牙通信技术，实现远程开锁。
同时，通过“root用户+普通用户”的APP开发模式，解决了以往智能锁所遇到的难题——临时需要让别人开门而又不想透露密码，例如朋友需要在家中短住一段时间或者需要保姆平时开门。root用户随时可以设置普通用户是否有权限开门。

## Slide 4: 项目概况
本项目主要研究基于STM32和Android的智能开门系统，目前已经展开基于遥控器控制的智能开门系统、基于Android和蓝牙通信的智能开门系统、Android加密编程、STM32的FLASH编程、基于STM32和语音控制模块的智能开门系统。项目组成员实现两款产品，并初步应用于北三822学生宿舍，在申请专利一项。

## Slide 5: 项目概况
实现不同手机的APP之间可以通过蓝牙互相通信，实现root用户和普通用户之间的通信以及验证，APP可以通过蓝牙和STM32通信，实现开锁操作，root用户在APP可以通过蓝牙和STM32通信，获取普通用户信息，设置普通用户的权限或者增添、删除普通用户。

## Slide 6: 项目概况
控制中心以及蓝牙模块

## Slide 7: 项目概况

## Slide 8: 进展成果
成果1.0：实现利用遥控器通过天线通信，控制开门、关门，使得宿舍成员可以在不下床的情况下使用遥控器遥控开门。

## Slide 9: 进展成果
成果2.0：实现利用手机通过蓝牙通信，控制开门、关门，使得宿舍成员可以在不下床的情况下使用手机遥控开门，出门取外卖也无需携带钥匙。
成果2.0+：实现利用ANDROID_ID，决定手机能否开门，从而使得安全系数大幅度提升。

## Slide 10: 进展成果
成果3.0：在研究利用语音模块控制实现开门关门功能，目前该部分功能处于测试改进阶段。
发送语音“大管家”对模块激活，激活后便可发送“开门”或“关门”的语音指令，模块分别返回“100D”、”010D”串行码。

## Slide 11: 进度对比
Ø 2018.04.05-2018.04.25 学习通信原理知识、学习PCB板绘板技术，查阅相关论文资料等学习资料，研讨方案的可行性，并针对细节进行讨论改进； Ø 2018.04.25-2018.04.30 项目组成员学习Linux操作系统、购置STM32开发板并学习STM32编程、JAVA编程、Android APP开发、购置蓝牙模块并学习蓝牙通信； Ø 2018.05.01-2018.05.10 项目组成员购置电子元器件，搭建开门系统下行链路部分，并且开始检验APP开发是否实现相应功能； Ø 2018.05.10-2018.05.20 开始搭建开门系统，进行整个系统的检验，并且就各种极端情形进行测试，同时测试系统的安全性； Ø 2018.05.20-2018.05.30 测试整个系统的稳定性，并针对测试的结果对系统进行修改；同时撰写专利并做好结题准备，整理报告。
预期进度

## Slide 12: 进度对比
进度对比
时间段 | 预期进度 | 实际进度
2018.04.05-2018.04.25 | 学习通信原理知识、PCB板绘板技术，查阅相关论文资料等学习资料 | 完成预期进度，吴子莹着手STM32编程
2018.04.25-2018.04.30 | 学习Linux操作系统、购置STM32开发板并学习STM32编程、JAVA编程、Android APP开发、购置蓝牙模块并学习蓝牙通信 | 完成Android APP初步开发，实现蓝牙通信
2018.05.01-2018.05.10 | 项目组成员购置电子元器件，搭建开门系统下行链路部分，并且开始检验APP开发是否实现相应功能； | 实现开门系统1.0，可以使用遥控器控制开门，实现获取Android_ID
2018.05.10-2018.05.20 | 开始搭建开门系统，进行整个系统的检验，并且就各种极端情形进行测试，同时测试系统的安全性； | 实现开门系统2.0，可以使用手机控制开门，具备root和普通用户的功能
2018.05.20-2018.05.30 | 测试整个系统的稳定性，并针对测试的结果对系统进行修改；同时撰写专利并做好结题准备，整理报告 | 撰写专利，但未完成结题报告，系统也在改进当中

## Slide 13: 困难及对策
开门系统掉电后，管理信息丢失
蓝牙通信安全性较低，匹配密码只有4位
学习STM32的FLASH编程，将用户信息保存到FLASH当中，使得掉电也不会丢失用户信息
对策
使用Android ID作为开门的识别条件之一
对策
前阶段困难及对策

## Slide 14: 困难及对策
项目成员进入本学期期末考试阶段，时间欠缺
语音模块和STM32尚未实现通信，语音控制未应用到开门系统
加强沟通
提前做好工作任务安排
及时反馈进度
对策
查阅相关博客文献
增加实验时间，深研串口通信和语音控制模块输出
对策
后阶段困难及对策

## Slide 15: 后续计划
录制结题视频，整理结题资料，完成结题报告
完成系统最终版，进行多项功能综合的干扰测试，提交专利申请
实现语音控制开锁及编程实现root用户和普通用户之间的通信以及验证
2018.06.20
2018.06.15
2018.06.10

## Slide 16: 经费使用
时间 | 报销内容 |  | 报销金额（元）
2017.05.09 | 材料费 | 锂离子电池 | 84
2018.05.08 | 材料费 | 电磁铁 | 78
2018.05.08 | 材料费 | 跳线帽、蓝牙模块、1路继电器模块、STM32F407ZGT6开发板、人体感应模块 | 142.41
 | 合计 |  | 304.41
已使用项目总经费的60%，全部为材料费用
经费后续使用规划
后续实验材料费、部分专利申请费用

## Slide 17
谢谢老师的聆听
THANKS